Кейс 8. Библиотека: выдача и просрочки – документация

Карточка проекта v0.1

1. Кейс: № 8 «Библиотека: выдача и просрочки».

2. Отрасль: образование / госсектор (библиотечное дело).

Заказчик: РТУ МИРЭА.

Тимлид: Вершинина Алиса Игоревна.

Сроки: старт 22.09.26 – окончание ...

3. Команда

| ФИО | Группа | Роль |
| --- | --- | --- |
| Вершинина Алиса Игоревна | ИНБО-10-25 | Тимлид / аналитик |
| Чулкова Мария Евгеньевна | ИНБО-10-25 | Аналитик |
| Бахраманд Мухаммад Бурхан | ЭПБО-02-25 | 1С-разработчик |
| Бараникови Георгий Кобаевич | ЭФБО-03-25 | Full-stack front-end |
| Сидлецкий Павел Сергеевич | ЭФБО-06-25 | Full-stack back-end |

4. Бизнес-цель: снизить число просроченных возвратов и повысить оборачиваемость фонда. Заказчик платит за систему учёта выдач и возвратов (веб-приложение + 1С), которая сама находит просрочки, считает дни задержки и формирует отчёт «Просрочки» с экспортом в CSV. Закрываемая проблема: библиотекарь вручную ищет должников, данные о фонде разрознены, читатель не видит свои сроки.

5. Дата утверждения кейса: 22.09.2026.

6. Риски (вероятность и влияние по шкале 1–5, уровень = В × Вл; отсортировано по уровню)

| № | Риск | В | Вл | Ур. | Стратегия | Меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сложности взаимодействия веб-приложения и 1С | 4 | 5 | 20 | Снижение | Рано зафиксировать формат API, проверить обмен на прототипе |
| 2 | Задержка разработки отдельных компонентов | 4 | 4 | 16 | Снижение | Этапы с промежуточными сроками, сначала обязательный функционал |
| 3 | Ошибки в статусе и днях просрочки | 3 | 5 | 15 | Снижение | Зафиксировать правила расчёта, тест-наборы на комбинации дат |
| 4 | Компонент не готов к интеграции вовремя | 3 | 5 | 15 | Снижение | Согласовать интерфейсы, заглушки, поэтапная интеграция |
| 5 | Несогласованная структура данных 1С и веба | 3 | 4 | 12 | Снижение | Согласовать модель данных и идентификаторы, документировать изменения |
| 6 | Ошибки импорта CSV, дубли записей | 3 | 4 | 12 | Снижение | Проверка формата и полей, и импорт без повторов |
| 7 | Рост объёма за счёт необязательных функций | 4 | 3 | 12 | Избежание | Зафиксировать обязательный объём, доп. функции – после основной части |
| 8 | Несогласованная работа команды | 3 | 3 | 9 | Снижение | Зоны ответственности, учёт мнения всех участников |
| 9 | Разное понимание требований в команде | 2 | 4 | 8 | Снижение | Бизнес-правила по кейсу, спорные изменения – решением команды |
| 10 | Ошибки разграничения прав библиотекаря и читателя | 2 | 4 | 8 | Снижение | Ролевой доступ, отдельные тесты по каждой роли |

7. Изменения: пока нет. Реестр изменений ТЗ: ...

8. План коммуникаций:

Оперативное общение – в чате Telegram; созвон раз в неделю в Телемост: статус, задачи на неделю.

Общение с заказчиком – 1 раз/ 2 недели на 3 часа.

Задачи распределяет тимлид, код – в репозитории GitVerse (Временно в GitHub), схемы – в draw.io, документы – в GitHub/ Word.

9. Технические ресурсы

| Категория | Ресурс | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Оборудование | 5 ноутбуков / ПК | Разработка, тестирование, документация |
| Платформа | 1С:Предприятие 8.3, 1 информационная база | Хранение данных, бизнес-правила |
| Frontend | VS Code, React | Веб-интерфейс библиотекаря и читателя |
| Backend | VS Code, Node.js, 1C | Серверная логика, авторизация, обмен с 1С |
| Проектирование UI | Figma | Макеты интерфейса |
| Контроль версий | GitVerse/GitHub, 1 репозиторий | Совместная разработка |
| Моделирование | draw.io | BPMN, ERD, схемы |
| Документация | GitHub / Microsoft Word | Проектная и отчётная документация |